## ÜNİVERSİTE GENEL (hidden)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2013 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.597 akademik personel, 788 idari personel, 10 daimi işçi, 2 sözleşmeli personel, 8 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve 1 geçici personel olmak üzere toplam 2.406 personel ile 31.300’e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.
Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.
Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 1:Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak
Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.
Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ’ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.
Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.
Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 23150000
Hazine Yardımı |  | 20000000
Öz Gelir |  | 3150000
Hibe |  | (167.000,00)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2013H031890 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-15 : 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:
Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 83 lisansüstü, 10 Fakültede 47 lisans (13 II. Öğretim, 34 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 18 ön lisans (4 II.Öğretim, 14 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.
Üniversitemiz 1.426.560,60 m2 alan üzerinde kurulu 299.082 m2 kapalı mekana ve 15.725 m2 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2012 Aralık ayı sonu itibariyle 1.560 akademik personel (222 Profösör, 173 Doçent, 393 Yardımcı Doçent, 168 Öğretim Görevlisi, 89 Okutman, 500 Araştırma Görevlisi, 50 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 8 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel) , 788 idari personel, 10 sürekli işçi, 1 geçici personel, 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.406 personel ile 31.268 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m2
2013 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M2)
Birimler | İdari Bina Alanları | Eğitim Alanları |  | Sosyal Alanlar |  |  |  | Spor Alanları |  | Toplam
|  | Derslik | Laboratuar | Y.hane | Lojman + M.hane | Yurtlar | Diğer | Açık | Kapalı
Rektörlük | [9 empty] | 0
Fakülteler | [9 empty] | 0
Yüksekokullar | [9 empty] | 0
Enstitüler | [9 empty] | 0
Kütüphane
Sosyal Tesisler | [9 empty] | 0
Atölye-Depo
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
Sıra No. | Taşıtın Cinsi |  | Plakası | Modeli | Markası |  | Sayı
[7 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe
T02 | Binek otomobil |  | 34 EBY 93 | 1990 | Doğan - Siyah |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 KKB 27 | 1990 | Doğan - Füme |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 KKB 29 | 1990 | Doğan - Füme |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 RMU 96 | 1993 | Opel Vectra - Lacivert |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0382 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0383 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0384 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0385 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0386 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0387 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0388 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0390 | 2007 | Renault Clio Megane - Siyah |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YJ 5335 | 2009 | Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 32 | 2010 | Volksvogen Passat-Siyah |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 68 | 2010 | Volksvogen Passat-Siyah |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 64 | 2010 | Volksvogen Passat-Siyah |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 4 | 0 | 0 | 12
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 RIZ 84 | 1999 | Ford - Beyaz - 14 Kişilik |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 3510 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 3520 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 VL 5108 | 2007 | Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 5412 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 AV 8522 | 2012 | Mercedes Minibüs - Siyah |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 5
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 AKZ 19 | 1985 | Dodge Kamyonet |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 AC 0266 | 1997 | Dodge Kamyonet (Kabinli) |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 EL 2576 | 2007 | Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 EL 2577 | 2007 | Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
Sıra No. | Taşıtın Cinsi |  | Plakası | Modeli | Markası |  | Sayı
[7 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe
T09 | Panel |  | 34 ER 0389 | 2007 | Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik |  |  |  |  | 1
T09 | Panel |  | 34 UH 3517 | 2007 | Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
T10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) |  | 34 ARF 06 | 1985 | Magirus - 17 Kişilik |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 RIZ 77 | 1999 | Belde - 36 Kişilik |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2578 | 2007 | Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2579 | 2007 | Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2580 | 2007 | Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2581 | 2007 | Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 4
T11-b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) |  | 34 AC 0305 | 1997 | Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
T15 | Ambulans (Tıbbi donanımlı) |  | 34 ROZ 93 | 1999 | Peugeot Ambulans |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
T O P L A M |  |  |  |  | 36 Taşıt |  | 4 | 0 | 7 | 25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ
Sıra No. | Taşıtın Cinsi |  | Plakası | Modeli | Markası |  | Sayı
[7 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe
T02 | Binek otomobil |  | 34 YJ 8199 | 2001 | Audi-Siyah |  | 0 |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
T O P L A M |  |  |  |  | 5 Taşıt |  | 0 | 0 | 0 | 1
· 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:
Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2013 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN MEVCUT |  | 2013 YILI YATIRIMLARINDA |  |  |  | PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU
|  |  | FİZİKİ DURUMU |  | FİZİKİ GERÇEKLEŞME
|  |  | (2013 YILI ÖNCESİ) |  | HEDEFLENEN |  | GERÇEKLEŞEN
Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi |  |  | 1% |  | 10% |  | 1% |  | 1%
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "2013 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:
Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:
* Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (14.140 m²). İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin 2011 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m2) 2011 yılında, % 60 lık (8.484 m2) kısmı ise 2012 yılında, %5 lik (707 m2 ) kısmınında tamamlanarak 2013 tamamlanarak hizmete açılması planmaktadır.
* Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²): Projenin 2012 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 2012 yılı sonu itibariyle %35 (5.212,55 m2) tamalanmış, kalan %65 lik ( 9.680,45 m2) kısmının 2013 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır.
Kampüs Alt Yapısı:
Büyük Onarım Projesi:
* Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi.
* Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması
* Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması
* Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonu-öğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması.
* Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması.
* Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri.
* Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi.
* Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi.
* Yıldız Merkez Kampusu E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı.
* Merkez Kampus Kongre Merkezi A Blokta 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok 1. kat aleminyum doğrama işleri.
* Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi.
* Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi.
* Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi.
* Yıldız Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması
* Yıldız Kampusü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri.
* Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi.
* Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi.
* Yıldız Kampus kazan dairesi oluşturulması işi.
* Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu.
* Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması.
* Yıldız Kampusu G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması.
Muhtelif İşler Projesi:
* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 2012 yıllında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını 70.064'e çıkarmış, Aboneliği devam eden Basılı Süreli Yayın sayısı: 171, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 8581, toplam veri tabanı sayısı: 64 veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 66.700'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 137.000'e ulaşmış,olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2012 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
· 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 11639 | 0 | 7628 | 0 | 3989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 11
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 11639 | 0 | 7628 | 0 | 3989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 11
BLOKE | 2012K120980 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 10.000,00.- TL.sı Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. | [5 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 11
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3989
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 645
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3344
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.125
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.125
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.1695
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 5 | 0 | 234950 | 0 | 185117 | 0 | 14850
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3250
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (167)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 803 | 0 | 6700 | 0 | 7503
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 5 | 0 | 235753 | 0 | 191817 | 0 | 22253
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3250
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (203)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 22253
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 3250
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 22101
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1149
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 152
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 2101
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 128.453
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 91.1657
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 91.1657
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (71)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (71)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (71)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM- KÜLTÜR 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 49
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - KÜLTÜR 2013 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 351
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 351
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 350
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 87.5
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.7151
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.7151
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | 0 | (0)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | 0 | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | 0 | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 11900 | 0 | 11150 | 0 | 750
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 11900 | 0 | 10495 | 0 | 95
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 95
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 80
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 15
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 10.6667
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 84.2105
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 84.2105
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(KURUM GENELİ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 2 | 0 | 11639 | 0 | 7628 | 0 | 3989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 11
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 5 | 0 | 234950 | 0 | 185117 | 0 | 14850
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3250
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (167)
EĞİTİM - KÜLTÜR 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 11900 | 0 | 11150 | 0 | 750
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
YTÜ 2013 YILI PROGRAM TOPLAMI |  | Hazine Yardımı |  | 9 | 0 | 258889 | 0 | 203895 | 0 | 19989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3261
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (167)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 803 | 0 | 6700 | 0 | 7503
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 804
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
YTÜ 2013 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI |  | Hazine Yardımı |  | 9 | 0 | 259692 | 0 | 209940 | 0 | 26688
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3261
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (466)
BLOKE | 2013K120600 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 11.000,00.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. | [5 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 11
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 26688
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 3250
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 23176
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1149
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3512
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 2101
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 104.6237
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 81.2214
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 81.2513
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (71)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | 21
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | 21
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim,İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (41.743 m2) projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşılmaların uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur.
Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120410 numaralı "Merkezi Araştırma Laboraturı" projesi bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yeralan tarihi yapılara uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların henuz sonuçlandırılamaması nedeniyle . Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.
AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :
Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.
3. 2012 Yılı Proje Uygulamaları :
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2011K120410 | Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi | Hazine Yardımı | 2011-2013 | 1 | 0 | 11628 | 0 | 7628 | 0 | 3989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2011K120410 | Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi | Hazine Yardımı | 2011-2013 | 1 | 0 | 11628 | 0 | 7628 | 0 | 3989
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3989
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 645
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3344
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.1695
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.1695
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 16.1695
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 70000
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 499000
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 76000
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 645000
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Dr.Kıvanç BİRSOY-Dr.Ömer YILMAZ Yolluk Haziran 2012 ABD-İstanbul Sadece Uçak Bileti | [8 empty] | 5680
DOÇ.DR.Orhan ÖZDEMİR Avusturya yolluk gideri 10-14 Haziran 2012 | [8 empty] | 2000
PROF.DR.Ahmet KOYUN Avusturya yolluk gideri 10-14 Haziran 2012 | [8 empty] | 2000
Sözleşmeli Personel Ağustos Maaş (3 Kişi) | [8 empty] | 12604.87
Sözleşmeli Personel Eylül Maaş (3 Kişi) | [8 empty] | 12604.86
Heıdolph 561-01100 Advantage Age HL/G1 Rotary Evaparot 5000,00 , MPC 095 Z Vakum Pompası 2460 | [8 empty] | 8802.8
Balance beam socket | [8 empty] | 5338.25
Sözleşmeli Personel Ekim Maaş (3 Kişi) | [8 empty] | 12604.86
4 Kalem Malzeme Aalımı (ELGA CONDITIONING Kartuş, 10" Kaba Elyaf Filtre) | [8 empty] | 1871.48
Sözleşmeli Personel Kasım Maaş (3 Kişi) | [8 empty] | 12604.86
Muhtelif Sarf Malzeme Alımı | [8 empty] | 17678.17
Muhtelif Sarf Malzeme Alımı | [8 empty] | 2694.72
Azot Gazı Yüksek Saflıkta 1 Tüp | [8 empty] | 354.94
Sözleşmeli Personel Aralık Maaş (2 Kişi) | [8 empty] | 8124.8
Open Sample Pan Al. PK/200 | [8 empty] | 822.81
Elge Labpure S2 Saflaştırma Kartuşu | [8 empty] | 1229.56
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 107016.98
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:
4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)
Açıklama:
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2013K120600 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 11
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2013K120600 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 11
BLOKE | İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. | [5 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 11
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013K120600 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 0
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2013K120600 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2013 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2013H031880 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2013H031880 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 100
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 82
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 18
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 82
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 82
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 82
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013H031880 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".
EKLENEN:
REVİZE:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri |  |  |  | : | 81420
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 81420
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2013 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
22.08.2012 22.12.2012 | YTÜ Merkez kampus kongre ve kültür merkezi uygulama projeleri hizmet alımı. | Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan kongre ve kültür merkezi ile d.paşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması |  |  | 30.000 M² Yapının Uygulama Projeler | _ | 100% | 100% | 151453
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151453
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2012 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
1997H031070 | Derslik ve Merkezi Birimler | Hazine Yardımı | 1997-2015 | 1 | 0 | 190000 | 0 | 157142 | 0 | 11950
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 100
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6100
| ( + ) | Öz Gelir | ----- | [5 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | ----- | [5 empty] | 0 | 0
1997H031070 | Derslik ve Merkezi Birimler | Hazine Yardımı | 1997-2015 | 1 | 0 | 190000 | 0 | 163242 | 0 | 18050
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 100
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 18050
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 100
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 18004
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 46
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 100
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 149.4108
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.1956
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.1956
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Maliye Bakanlığı'nın Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden toplam 3.000.000,00.- TL aktarılmıştır.
(2) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 3.000.000,00.- TL aktarılmıştır.
(3) Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.
Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2013 yılında aktarılan toplam tutar 6.100.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası |  |  |  | : | 18003660.62
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 18003660.62
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2013 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2012 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
26.09.2011 22.06.2013 | YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. eğitim-dekanlık blokları yapım işi | İşin 22.09.2012 yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak; İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş durdurulduğundan dolayı 22.06.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. |  |  | 14.140 M² | 30% | 100% | 65% | 4992301.05
14.09.2012 13.11.2013 | YTÜ Davutpaşa kampusu eğitim bilimleri fakülte binası yapım işi. | 2012 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. İş programa uygun olarak devam etmektedir. |  |  | 14.893 M² | _ | 30% | 35% | 4224576.82
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9216877.87
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2000H031620 | Kampüs Altyapısı | Hazine Yardımı | 2000-2015 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 13080 | 0 | 100
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2000H031620 | Kampüs Altyapısı | Hazine Yardımı | 2000-2015 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 12980 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2013 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2008H035090 | Büyük Onarım | Hazine Yardımı | 2008-2015 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 14895 | 0 | 1000
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2008H035090 | Büyük Onarım | Hazine Yardımı | 2008-2015 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 15495 | 0 | 1600
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1600
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1580
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 20
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 158
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 98.75
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 98.75
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: Büyük Onarım Projesi için Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle toplam 600.000,00-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Büyük Onarım Projesine eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 600.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.7.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri |  |  |  | : | 1579912.61
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 1579912.61
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2012 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
15.05.2012 14.07.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi. | Kampus çevre duvarları revize edildi. | [6 empty] | 123900
05.04.2012 19.06.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması | 1 Adet atölye yapıldı | [6 empty] | 50445
25.04.2012 18.05.2012 | YTÜ Davutpaşa kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılmas | Sera yapımı için alt yapı ve döşeme betonu yapıldı. | [6 empty] | 46610
08.08.2012 07.10.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonu-öğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım tadilat işleri yapılması. | D.paşa yerleşkesinde eğitim ve hizmet amaçlı binalarda çeşitli tadilatlar yapıldı. | [6 empty] | 505984
26.04.2012 29.04.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması. | Kampus girişinde asfaltlama yapıldı. | [6 empty] | 33119.24
04.06.2012 10.07.2012 | YTÜ Yerleşkeleri kompanzasyon tesisatı onarım işleri. | Elektrik kompanzasyon onarımları yapıldı. | [6 empty] | 36544.6
09.05.2012 10.07.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Laboratuvarı onarım işi. | Kimya Laboratuvarında onarım ve yenileme yapıldı. | [6 empty] | 23010
08.06.2012 18.06.2012 | YTÜ Dtpaşa Kampusu YDO Kütüphane arası yürüme yolları ve kaldırım yapımı | Yaya yürüme yolları ve kaldırım yapıldı. | [6 empty] | 50150
06.06.2012 23.07.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampus marangoz ve demir atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi. | Atölyelerde havalandırma tesisatı yapıldı. | [6 empty] | 47843.1
13.06.2012 27.07.2012 | YTÜ Merkez kamp. E Blok döküm lab. tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat. Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı. | [7 empty] | 50716.4
11.06.2012 25.07.2012 | YTÜ Kongre merkezi A blokta 3 adet seminer sal. anfiye dönüştürülmesi, B blok 1. kat alum. doğr. işleri. | [7 empty] | 49265
20.06.2012 30.07.2012 | YTÜ Davutpaşa kampusu deposu etrafı taş duvar yapım işi. | [7 empty] | 40120
31.08.2012 10.10.2012 | YTÜ Maslak kampusu A ve B blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi. | [7 empty] | 103250
10.02.2012 29.07.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi. | [7 empty] | 50740
25.09.2012 24.11.2012 | YTÜ Merkez Kampus eğitim-hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması | [7 empty] | 227832.87
11.12.2012 21.12.2012 | YTÜ Merkez kamp. öğrc. işleri daire başk. -davutpaşa kampusu fenedebiyat fak. boya ve mermer tamir işleri. | İhaleye itirazen şikayet müracatı yapıldığından dolayı gecikme oldu. 2013 yılında yapımına başlanarak tamamalanacaktır.
07.12.2012 27.12.2012 | YTÜ Davutpaşa kampusu kimya metalurji fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi. | [7 empty] | 279660
08.10.2012 20.11.2012 | YTÜ Davutpaşa kampusu çevre aydınlatma işi. | Kampus içi aydınlatma işleri % 70 oranında tamamlandı yıl sonu olması nedeniyle, 2013 yılı şubat ayı itibari tamamlanacaktır. | [6 empty] | 112120.78
05.09.2012 15.12.2012 | YTÜ Merkez Kampus Kazan Dairesi oluşturulması işi. | C blok yıkımı nedeniyle yeni kazan dairesi yapılmıştır. | [6 empty] | 50832.87
12.11.2012 12.12.2012 | YTÜ Merkez Kampus Çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu. | Restorasyon ve Konservasyon yapıldı. | [6 empty] | 50369.17
19.11.2012 18.12.2012 | YTÜ Davutpaşa Kampusu Sanat ve Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması. | Sanat tasarım fakültesi için Müzik odaları yapıldı. | [6 empty] | 39294
19.11.2012 18.12.2012 | YTÜ G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması. | Çeşitli onarımlar ve yenileme çalışmaları yapıldı. | [6 empty] | 43660
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015467.03
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2012 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2013H031890 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 1700
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3150
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (167)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2013H031890 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 5653 | 0 | 0 | 0 | 2503
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 3150
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (167)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2503
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 3150
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2435
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1149
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 68
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 2001
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 73.8969
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 63.4
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 63.4
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (71)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (43)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (43)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) Muhtelif İşler Projesi için Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle toplam 55.000,00-TL, Müze Tefrişatı Projesinden düşülmek suretiyle 49.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle diğer projelerden aktarılan toplam tutar 104.000,00.-TL'dir.
(2) Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 98.512,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle Akreditif Artığından eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir.
(3) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle 500.000,00.-TL ikinci olarak 100.000,00.- TL tutarında olmak üzere toplam 600.000,00.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu ödenek aktarılmıştır.Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 600.00,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir.
(4) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında sahip olduğumuz özgelir ödeneğinin 150.000,00.- TL tutarındaki kısmı yıl içinde serbest bırakılmamıştır.Bu sebeple başlangıç ödeneğine göre düşürülmüş şeklinde gösterilmiştir.
Tüm bu işlemler göz önüne alındığında 2013 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar 803.000,00.-TL'dir. Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın bünyesinde olan özgelirlerimizden 2013 Yılı içinde serbest bırakılmayan 150.000,00.- TL tutarındaki ödeneği toplam proje bedelinden düştüğümüzde Muhtelif İşler Projesinin toplam bedeli 2013 Yılı için 5.503.000,00.-TL olmaktadır.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 664593.27
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 12814.4
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 254417.48
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 16836.2
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 948661.35
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Bilgisayar | [6 empty] | 300 | Adet | 523652.73
Server (Davutpaşa Bilgi İşlem) | [6 empty] | 1 | Kalem | 22125.09
Uzaktan Eğitim Server Alımı | [6 empty] | 1 | Kalem | 20386.86
Kablosuz Erişim Cihazı (Bilgi İşlem D. Bşk.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 47928.06
Switch (Öğrenci Bilgi Sistemi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 15789.58
Usis Donanım Güncellemesi (Bilgi İşlem D. Bşk.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 898245.5
Bilgisayar | [6 empty] | 175 | Adet | 295877.33
Monitör | [6 empty] | 175 | Adet | 60723.39
Koltuk Merkez Ambar (Şef) | [6 empty] | 300 | Adet | 40079.88
Koltuk Merkez Ambar (Misafir) | [6 empty] | 100 | Adet | 12574.08
Mobilya (Tarihi Yarımada Enstitüsü) | [6 empty] | 1 | Kalem | 17561.81
Mobilya (Yabancı Diller) | [6 empty] | 1 | Kalem | 23923.5
Makam Takımı ve Koltuk (Yabancı Diller) | [6 empty] | 1 | Kalem | 2763.68
Koltuk (Mekatronik Müh.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 22397.58
Makam Koltuğu (Fen Edebiyat Fakültesi) | [6 empty] | 130 | Adet | 47676.72
Masa, Duvar Nişi, Gemi Standı, Kalor. Altı (Fen Bilimleri) | [6 empty] | 1 | Kalem | 44781
Masa, Koltuk (Gemi İnşaat Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 8077.1
Koltuk (Tarihi Yarımada Enstitüsü) | [6 empty] | 200 | Adet | 31776.34
Koltuk (Fakülteler) | [6 empty] | 950 | Adet | 355814.85
Perde (Elektrik Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 31507.81
Koltuk (Fen Bilimleri) | [6 empty] | 45 | Adet | 14868
Koltuk Takımı (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 45831.2
Konferans Koltuğu (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 325 | Adet | 75856.3
Mobilya (Yapı İşleri Daire Başkanı) | [6 empty] | 1 | Kalem | 6066.11
Koltuk (Yabancı Diller) | [6 empty] | 3 | Adet | 1237.76
Mobilya (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 34316.73
Koltuk (Danışmanlar) | [6 empty] | 15 | Adet | 6287.04
Mobilya (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 19496.38
Mobilya (Danışman Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 8765.67
Mobilya (Bilgi İşlem Toplantı ve makam Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 9524.17
Mobilya (Merkez Lab. Müdür Yrd. Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 3838.23
Mobilya (Merkez Lab. Müdür Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 4415.24
Mobilya (Fen Bilimleri Ens. Sekreteri Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 7767.22
Mobilya (Danışman Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 6198.19
Mobilya (Danışman Odası) | [6 empty] | 1 | Kalem | 4214.25
Mobilya (Genel Sek. Yrd. Odaları) | [6 empty] | 1 | Kalem | 17531.35
Öğrenci Sırası (T Blok 4 sınıf) | [6 empty] | 368 | Adet | 69000.26
Barkovizyon 3200 Ansi Lümen | [6 empty] | 50 | Adet | 98043.84
Fax Makinası | [6 empty] | 10 | Adet | 4613.8
Telefon Makinası (Kablolu) | [6 empty] | 100 | Adet | 2360
Telefon Makinası (Telsiz Telefon) | [6 empty] | 100 | Adet | 4130
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Gemi İnşaat Fakültesi) 2011 Akreditif | [6 empty] | 1 | Kalem | 108017.47
Çim Biçme Traktörü (Davutpaşa Kampüsü) | [6 empty] | 1 | Adet | 11752.8
Evrak İmha Makinası | [6 empty] | 1 | Adet | 1069.12
Hidrolik Laboratuvarı 15 Metre Doğrusal Kanal | [6 empty] | 1 | Kalem | 50740
Turnike, Bariyer (Davutpaşa Kampüsü) | [6 empty] | 1 | Kalem | 27200.18
Jenaratör (İktisat Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Adet | 31860
Öğrenci Bilgisayar Sınıfı | [6 empty] | 1 | Kalem | 20060
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (İnşaat Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 125877.68
Aydınlatma Direği Armatürü | [6 empty] | 1 | Kalem | 22479
Yazıcı | [6 empty] | 150 | Adet | 26638.5
Öğrenci Sırası (Fen Edebiyat Fakültesi) | [6 empty] | 1236 | Adet | 192023.48
Öğrenci Sırası (İktisat Fakültesi) | [6 empty] | 641 | Adet | 114113.01
Öğrenci Sırası (Kimya Metalurji Fakültesi) | [6 empty] | 720 | Adet | 128337.09
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Fen Edebiyat Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 176547.24
TOPLAM | [8 empty] | 4004740.2
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ YEKÜN | [8 empty] | 4004740.2
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Makine Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 55704.77
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Sanat ve Tasarım Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 62237.52
Bilgilendirme Panosu, Stand, Bariyer (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 12803
Kartlı Geçiş Sistemi (Bilgi İşlem) | [6 empty] | 1 | Kalem | 1314.57
Salyangoz Pompa (Davutpaşa Kampüsü) | [6 empty] | 2 | Adet | 27730
Maket Atölyesi Malzemeleri - 1 (Mimarlık Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 28089.9
Televizyon (Kongre Merkezi,) | [6 empty] | 7 | Adet | 10200.09
Telsiz Mikrofon Seti (Halkla İlişkiler) | [6 empty] | 15 | Adet | 25665
Aydınlatma Direklerine Çiçeklik | [6 empty] | 100 | Adet | 47200
Aydınlatma Direği ve Konsolu | [6 empty] | 1 | Kalem | 30314.2
Yazıcı | [6 empty] | 150 | Adet | 26268.57
Güç Kaynağı (Kongre Merkezi) | [6 empty] | 1 | Adet | 6919.1
Baskı Makinası | [6 empty] | 1 | Adet | 106200
Jenaratör (Yabancı Diller) | [6 empty] | 1 | Adet | 77455.2
Laboratuvar tezgahı (Kimya Metalurji Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 47200
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Aydınlatma Laboratuvarı) | [6 empty] | 1 | Kalem | 344501
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (Kontrol ve Otomasyon Müh.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 78593.9
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (İhale ile Alınmayan Cihazlar) | [6 empty] | 1 | Kalem | 223717.473
NMR Cihazına Sıvı Azot Devar Kabı, Ayak, Pompa (Moleküler Biyoloji ABD.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 7965
Muhtelif Laboratuvar Cihazı (MYO) | [6 empty] | 1 | Kalem | 138886
FT-IR Cihazı Dedektör ve Tamir (Fen Edebiyat Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 34102
Yüz Tanıma Sistemi | [6 empty] | 1 | Kalem | 26113.4
GPS Aleti (Yapı İşleri) | [6 empty] | 1 | Adet | 17110
Maket Atölyesi Malzemeleri - 2 (Mimarlık Fakültesi) | [6 empty] | 1 | Kalem | 21124.36
Metro Ethernet Switch (Bilgi İşlem) | [6 empty] | 1 | Kalem | 34220
Telsiz Rölesi ve Telsiz Alımı | [6 empty] | 1 | Kalem | 14102.18
Kamera Sistemi Davutpaşa Dış-(K.hane/Kongre Merkezi/Hurdalık/2.Nolu Giriş) | [6 empty] | 1 | Kalem | 47200
Kamera Sistemi Beşiktaş İç-(Kütüphane) | [6 empty] | 1 | Kalem | 50740
Yangın Alarm Sistemi (Rektörlük-Milli Saraylar-Kaynak Lab.) | [6 empty] | 1 | Kalem | 47199.98
Öğrenci Sırası (Fen Edebiyat Fakültesi) | [6 empty] | 2217 | Adet | 423086.65
Klima | [6 empty] | 27 | Adet | 28003.53
Fotokopi Makinası | [6 empty] | 5 | Adet | 26550
Scanner (Yüksek Kapasite) | [6 empty] | 10 | Adet | 12976.22
Fotokopi Makinası | [6 empty] | 2 | Adet | 2065
Sıra (Sosyal Bilimler Enstitüsü) | [6 empty] | 40 | Adet | 6976.18
Muhtelif Demir malzemesi Alımı | [6 empty] | 2 | Kalem | 20000
Muhtelif Lisans ve Yazılım Alımı | [6 empty] | 6 | Kalem | 204923.71
Muhtelif Araç Onarımı (Destek Hizmetleri) | [6 empty] | 14 | Kalem | 15257.56
Yabancı Dil Basılı Dergiler | [6 empty] | 137 | Başlık | 74003.64
Türkçe Dilde Basılı Kitap Alımı | [6 empty] | 1467 | Adet | 29615.17
Yabancı Dilde Basılı Kitap | [6 empty] | 21606 | Adet | 314738.26
Türkçe Dilde Basılı Dergi Alımı | [6 empty] | 83 | Başlık | 7406.81
Ebrary E-kitap Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 12655.96
ASTM Standars and Dıgıtal Lıbrary | [6 empty] | 1 | Paket | 14335.19
Cambrıdge Unıversıty Press Journals | [6 empty] | 1 | Paket | 10714.17
ICE Vırtual Lıbrary | [6 empty] | 1 | Paket | 17223.29
ACS Amerıcan Chemıcal Socety Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 16285.2
Scıfınder Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 72782.92
Jstor Collectıons | [6 empty] | 1 | Paket | 3048.08
CRC - Netbase E-kitap Paketleri: Engnetbase - Statsnetbase - Mathnetbase - Envıronetbase | [6 empty] | 4 | Paket | 46226.95
EBSCO Educatıon Research Complete -/ Art and Archıtectural Complete / Avery Index / Econlıt Wıth Full Text Onlıne Veritabanları | [6 empty] | 4 | Paket | 11834.66
Sıprınger Lınk Onlıne Veriabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 48389.46
IOP (Instıtute of Physıcs) Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 35160.05
Ceıc data Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 10185.44
EV2 Engıneerıng Vıllage Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 44808.66
ACM - Amerıcan Computıng Machıne Dıgıtal Lıbrary | [6 empty] | 1 | Paket | 11568.18
TOPLAM | [8 empty] | 7176438.353
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ YEKÜN | [8 empty] | 7176438.353
Hiperkitap Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 15800
ASCE(Amerıcan Socıety of Chemıcal Engıneers) Onlıne Journals | [6 empty] | 1 | Paket | 16006.45
JCR - Journal Cıtatıons Reports Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 9348.9
ASME (Amerıcan Socıety of Mechanıcal Engıneers) Onlıne Journals | [6 empty] | 1 | Paket | 14156.67
ICMECHE Journals Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 32797.8
Knovel Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 41166.61
Wıley Blackwell Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 75474.34
Mathscınet Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 4638.84
AIP (Amerıcan Instıtute of Physıcs) Dıgıtal Lıbrary | [6 empty] | 1 | Paket | 19423.78
Oxford Unıversıty Press Onlıne Journals | [6 empty] | 1 | Paket | 9573.31
Oxford Unıversıty - Grove Musıc / Grove Art Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 2 | Paket | 8001.25
Elsevıer E-kitap Paketi | [6 empty] | 1 | Paket | 55985.18
Hındawı Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 5603.7
Brıdgeman Educatıon Art Lıbrary Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 4364.68
Sage Technıcal Paper Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 30320.68
Hukuk Türk Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 1257
Alexander Street Press Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 8298.29
Sprınger Lecture Notes Serıes Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 3 | Paket | 28465.42
İktisat İşletme Finans Dergisi Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 2950.34
Planta Medıca Onlıne Veritabanı | [6 empty] | 1 | Paket | 3123.72
Safarı | [6 empty] | 2 | Paket | 32633.7
Elektrikli Araç Alımı Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 17110
Derin Dondurcu Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 18967.32
Soğutmalı Santrıfuj Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 12378.2
Çalkalamalı Su Banyosu , Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | [6 empty] | 2 | Adet | 4661
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 20 | Adet | 78421.03
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 2 | Adet | 5723
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 82.6
Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 6 | Adet | 67944.4
Laboratuvar Malzeme Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 21 | Adet | 70245.4
Güç Kaynağı Alımı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 2206.6
Destile Su Cihazı Alımı, Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 2 | Adet | 4460.4
4 Kanallı Osiloskop Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 3589.56
Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı, Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 2832
Balon Isıtıcı Kimya Metalurji Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 644.28
Laboratuvar Malzeme Alımı Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 8 | Adet | 25559.99
Serbeslik Direnci Vinç Sistemi | [6 empty] | 1 | Adet | 55637
Meşrufat, Lab. Cihaz ve Mak.Teçhizat Alımı Gemi İnşaat Denizcilik Fak. | [6 empty] | 25 | Adet | 200861.96
Moment Tork Trandüseri, Elestik Kaplin Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 3 | Adet | 10827.66
Devlet Malzeme Ofisi Bilgisayar Alımı Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. | [6 empty] | 150 | Adet | 308907.47
İngilizce Kitap Alımı Kütüphane | [6 empty] | 5600 | Adet | 33961.64
Yenilebilir Enerji Sistemi Seti Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 1 | Adet | 11595.86
Fonksiyon Üreticisi Elektrik Elektronik Fak. | [6 empty] | 10 | Adet | 2301
Büro Mobilyaları Yemekhane | [6 empty] | 180 | Adet | 23576.4
Koltuk Takımı Alımı Fen Edebiyat Fak. | [6 empty] | 297 | Adet | 102287.45
Mutfak Ekipmanı Sağlık Kültür Dai.Bşk. | [6 empty] | 17 | Adet | 39725.88
GENEL TOPLAM | [8 empty] | 8700337.113
AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2013H031890 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-5: 1 adet, T-11b: 1 adet : 465.500,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-5: 1 adet 95.714,65.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 21 olmuştur.
2013 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEN | [7 empty] | 2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN
TAŞITIN CİNSİ |  |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | MİKTAR | BİRİM | TUTAR | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
T-2 Binek Otomobil |  |  | Hibe |  | 1 | Adet | 38500 | 1 | Adet | 71000
T-15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı) |  |  | Hibe |  | 1 | Adet | 126500 | 0 | Adet | 0
TOPLAM |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 165000 | 1 | Adet | 71000
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  |  |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2012H040230 | Müze Tefrişatı | Hazine Yardımı | 2012-2013 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
|  | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
| ( - ) | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012H040230 | Müze Tefrişatı | Hazine Yardımı | 2012-2013 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 351
|  | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 351
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 350
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 87.5
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.7151
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.7151
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Muhtelif İşler Projesine aktarılmak suretiyle Müze Tefrişatı Projesinden düşülen tutar toplam 49.000,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Müze Tefrişatı Projesinden düşülen miktar toplam 49.000,00.-TL'dir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 350113.42
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 350113.42
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Mobilya (Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 24426
Perde (Tarihi Yarımada Enstitüsü) | [6 empty] | 1 | Kalem | 4519.8
Avize (Rektörlük) | [6 empty] | 1 | Kalem | 50209
Altın Varak (Restorasyon) | [6 empty] | 1 | Kalem | 37892.16
Mobilya (Rektör Yardımcılığı) | [6 empty] | 1 | Kalem | 30465.19
Halı (Rektörlük) | [6 empty] | 1 | Kalem | 5753.16
Avize (Fen Bilimleri) | [6 empty] | 1 | Kalem | 50386
Halı (Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 3972.24
Perde (Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 5450.88
Mobilya (Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 11210
Masa, Koltuk, Sehpa vs. (Erasmus Ofisi-Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 14747.64
Avize (Otağı Hümayun) | [6 empty] | 1 | Kalem | 31683
TOPLAM | [6 empty] | 12 |  | 270715.07
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  |  |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
1997H050240 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Hazine Yardımı | 1997-2013 | 1 | 0 | 11900 | 0 | 11150 | 0 | 750
|  | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655
| ( - ) | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997H050240 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Hazine Yardımı | 1997-2013 | 1 | 0 | 11900 | 0 | 10495 | 0 | 95
|  | Öz Gelir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 95
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 80
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 15
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 10.6667
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 84.2105
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 84.2105
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden toplam 600.000,00-TL Büyük Onarım Projesi için aktarılırken, Muhtelif İşler Projesi için ise 55.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle aktarılan toplam tutar 655.000,00.-TL'dir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri |  |  |  | : | 79809.71
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 79809.71
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2013 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
15.11.2011 12.07.2012 | YTÜ Davutpaşa kampusu kapalı yüzme havuzu yapım işi. | Yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır. |  |  | 4500 m² | 100% | 70% | 70% | 3413919.06
05.12.2012 14.03.2013 | YTÜ Davutpaşa kampusu kapalı spor salonu arkası halı saha yapım işi. | Yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır. |  |  | 1500 m² | 100% | 30% | 30% | 51962.72
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465881.78
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
4. Öneriler :
Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.
HAZIRLAYAN
Zekayi SAĞLAM

## BAP
EK:2
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
(Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.)
Açıklama:
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek.
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 1.1: Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.2: Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.
Stratejik Hedef 1.3: Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Stratejik Hedef 3.1: Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT Bütçesi, Döner Sermaye, Hibe vs.)
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 10000
Hazine Yardımı |  | 10000
Öz Gelir |  | 0
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: (Yatırım yürütülen alanlardaki örneğin; baraj sayısı ve toplam depolama hacmi, sulama ağı uzunluğu, üretim kapasitesi, türler itibarıyla karayolu uzunluğu, enerji üretim kapasitesi, türler itibarıyla okul, derslik, hastane sayı ve kapasitesi, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin kapasitesi, OSB-KSS sayısı gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak verilecektir.)
· 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: (2015 Yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarının tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave kapasite artışı)
· 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu: (Yıl içinde proje stokunda yapılan maliyet, ödenek vs. revizyonlarının genel seviyesi, program ödeneğine göre kuruluş toplamı ve sektörel olarak nakdi gerçekleşme seviyesiyle ilgili değerlendirmeler, düşükse nedenleri vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 10
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 10
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : (Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik, ödenek yetersizliği, ödenek kesinti, iptal ve blokajları, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar vs.)
Açıklama:
3. 2018 Yılı Proje Uygulamaları : (Bu bölümde, 2016 Yılı Yatırım Programında bir proje numarası alan her bir proje için Proje No. ve Proje Adı başlığı altında 2016 yılı uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda proje ile ilgili varsa revizyonlar ve nedenleri, projenin 2016 yılı harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi, uygulamada karşılaşılan proje bazındaki sorunlar, 2016 yılında tamamlanması programlanan ancak tamamlanamayan projelerin tamamlanamama nedenleri vs. belirtilecektir.)
1. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
2. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
3. ………………... .….…………………………………...:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2013K120600 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2013K120600 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Hazine Yardımı | 2013-2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur. | [5 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013K120600 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 0
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2013K120600 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2013 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.
4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)
Açıklama:
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018K120820 | HİDRODİNAMİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI | Hazine Yardımı | 2018-2020 | 1 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2018K120820 | HİDRODİNAMİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI | Hazine Yardımı | 2018-2020 | 1 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 10
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 10
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NOT: (*) 2018K120820 nolu Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı projesi "Revize proje dokümanı Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır." ibaresi ile 2018 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 0
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  |  | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)
Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞ.
EK:2
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
(Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.)
Açıklama:
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 1.1: Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.2: Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.
Stratejik Hedef 1.3: Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Stratejik Hedef 3.1: Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT Bütçesi, Döner Sermaye, Hibe vs.)
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 15102000
Hazine Yardımı |  | 15102000
Öz Gelir |  | 0
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: (Yatırım yürütülen alanlardaki örneğin; baraj sayısı ve toplam depolama hacmi, sulama ağı uzunluğu, üretim kapasitesi, türler itibarıyla karayolu uzunluğu, enerji üretim kapasitesi, türler itibarıyla okul, derslik, hastane sayı ve kapasitesi, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin kapasitesi, OSB-KSS sayısı gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak verilecektir.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
Üniversite Kampüs Alanı: m2 | [10 empty] | DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
2018 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M2)
Birimler | İdari Bina Alanları | Eğitim Alanları |  | Sosyal Alanlar |  |  |  | Spor Alanları |  | Toplam
|  | Derslik | Laboratuar | Y.hane | Lojman + M.hane | Yurtlar | Garaj | Açık | Kapalı
Rektörlük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fakülteler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yüksekokullar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enstitüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kütüphane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sosyal Tesisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atölye-Depo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: (2016 Yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarının tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave kapasite artışı)
· 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu: (Yıl içinde proje stokunda yapılan maliyet, ödenek vs. revizyonlarının genel seviyesi, program ödeneğine göre kuruluş toplamı ve sektörel olarak nakdi gerçekleşme seviyesiyle ilgili değerlendirmeler, düşükse nedenleri vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 4 | 0 | 101090 | 0 | 54935 | 0 | 13090
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 8465 | 0 | 0 | 0 | 8465
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 2720
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 4 | 0 | 106835 | 0 | 54935 | 0 | 18835
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 18835
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 18202
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 633
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 139.0527
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 96.6392
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 96.6392
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Bu nedenden dolayı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 99 olmuştur.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2017 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : (Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik, ödenek yetersizliği, ödenek kesinti, iptal ve blokajları, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar vs.)
Açıklama:
3. 2018 Yılı Proje Uygulamaları : (Bu bölümde, 2016 Yılı Yatırım Programında bir proje numarası alan her bir proje için Proje No. ve Proje Adı başlığı altında 2016 yılı uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda proje ile ilgili varsa revizyonlar ve nedenleri, projenin 2016 yılı harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi, uygulamada karşılaşılan proje bazındaki sorunlar, 2016 yılında tamamlanması programlanan ancak tamamlanamayan projelerin tamamlanamama nedenleri vs. belirtilecektir.)
1. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
2. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
3. ………………... .….…………………………………...:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
KÜLTÜR 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 2 | 0 | 7054 | 0 | 1430 | 0 | 2000
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - KÜLTÜR 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 2 | 0 | 7954 | 0 | 1430 | 0 | 2900
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2900
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2899
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 144.95
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.9655
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.9655
2017 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | 0 | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
3. 2018 Yılı Proje Uygulamaları : (Bu bölümde, 2012 Yılı Yatırım Programında bir proje numarası alan her bir proje için Proje No. ve Proje Adı başlığı altında 2010 yılı uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda proje ile ilgili varsa revizyonlar ve nedenleri, projenin 2010 yılı harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi, uygulamada karşılaşılan proje bazındaki sorunlar, 2009 yılında tamamlanması programlanan ancak tamamlanamayan projelerin tamamlanamama nedenleri vs. belirtilecektir.)
1. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
2. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
3. ………………... .….…………………………………...:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018H030880 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2018H030880 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 105
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 104
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 115.5556
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.0476
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.0476
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2017H036020 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".
EKLENEN: (1) 2018 yılı içinde 2018H030880 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine toplam 15.000.-TL Likit Karşılığı Ödenek kaydı yapılmıştır.
* 2018H030880 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi"ne toplam 15.000.-TL ödenek eklenmesi sonucu projer tutarı 105.00,00.-TL olmuştur.
REVİZE:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri |  |  |  | : | 104430
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 104430
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
1997H031070 | Derslik ve Merkezi Birimler | Hazine Yardımı | 1997-2020 | 1 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 9000
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 2720
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
1997H031070 | Derslik ve Merkezi Birimler | Hazine Yardımı | 1997-2020 | 1 | 0 | 36780 | 0 | 0 | 0 | 11780
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 11780
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 11667
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 113
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 129.6333
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.0407
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.0407
Not:
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) 2018H033740 Proje Numaralı Muhtelif İşler Projesinden 2.000.000,00.-TL düşülerek Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.
(2) 1997H031070 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.500.00,00.-TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmesi gerçekleştirilmiştir.
* 2018 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenen toplam ödenek tutarı 5.500.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN: (1) 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi projesine eklenmek üzere toplam 500.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
(2) 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım projesine eklenmek üzere toplam 1.320.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
(3) 2017H040200 Numaralı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu projesine eklenmek üzere 900.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
* 2018 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülen toplam ödenek tutarı 2.720.000,00.-TL'dir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası |  |  |  | : | 11667281
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 11667281
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2000H031620 | Kampüs Altyapısı | Hazine Yardımı | 2000-2020 | 1 | 0 | 22000 | 0 | 17088 | 0 | 2000
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2000H031620 | Kampüs Altyapısı | Hazine Yardımı | 2000-2020 | 1 | 0 | 22500 | 0 | 17088 | 0 | 2500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2500
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2464
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 36
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 123.2
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 98.56
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 98.56
Not: Üniversitemizin 2000 - 2008 Yıllarına Ait Yatırım Programlarında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2000H031620 numaralı "Davutpaşa Kampüs Altyapısı" projesinin adı 2009 Yılı Yatırım Programında "Kampüs Altyapısı" olarak değiştirilmiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülmek üzere toplam 500.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
* 2017 Yılı içinde 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesine eklenen toplam ödenek tutarı 500.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri |  |  |  | : | 2464271.73
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 2464271.73
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2008H35090 | Büyük Onarım | Hazine Yardımı | 2008-2020 | 1 | 0 | 45000 | 0 | 37847 | 0 | 2000
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 2450
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2008H035090 | Büyük Onarım | Hazine Yardımı | 2008-2020 | 1 | 0 | 47450 | 0 | 37847 | 0 | 4450
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 4450
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 3967
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 483
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 198.35
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.1461
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.1461
Not: Üniversitemizin 1998 - 2007 Yıllarına Ait Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1998H031590 numaralı "Merk. Kamp. Hünkar Dai. ve Tar. Bin. Köşk. Rest." projesi, 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım" projesine dahil edilmiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım Projesine projesine 1.130.000,00.-TL tutar Likit Karşılığı Ödenek Kaydı eklemesi gerçekleştirilmiştir.
(2) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden projesine 1.320.000,00.-TL ödenek eklenmek suretiyle Ödenek Aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
* 2018 Yılı içinde 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım Projesine eklenen toplam ödenek tutarı 2.450.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN: (1)
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 3967670.83
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 3967670.83
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE) | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  |  |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018H050730 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
2018H050730 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2018H050730 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.90 Diğerleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | YAPILAN İŞİN ADI | AÇIKLAMA |  |  | PROJENİN |  | 2018 YILI YATIRIMLARINDA
|  | (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında) |  |  | TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ | MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME |  | HARCAMA TUTARI
[7 empty] | HEDFLN. MİKTAR | GERÇKL. MİKTAR
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:
4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)
Açıklama:
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2017 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2017H040050 | Taşkışla Hamam Restorasyonu | Hazine Yardımı | 2017-2020 | 1 | 0 | 2624 | 0 | 200 | 0 | 500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2017H040050 | Taşkışla Hamam Restorasyonu | Hazine Yardımı | 2017-2020 | 1 | 0 | 2124 | 0 | 200 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 0
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not:
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2017H040050 Numaralı "Taşkışla Hamam Restorasyonu" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: (1) 2017H040050 Numaralı Taşkışla Hamam Restorasyonu Projesinden 500.000,00.- TL düşülerek 2017H040200 Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesine eklenerek Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
*2018 Yılı içinde 2017H040050 Numaralı Taşkışla Hamam Restorasyonu Projesinden düşülen toplam tutar 500.000,00.- TL'dir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.7.7.01 Hizmet Binası |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA | [10 empty] | DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 0
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2017H040200 | Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu | Hazine Yardımı | 2017-2020 | 1 | 0 | 4430 | 0 | 1230 | 0 | 1500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2017H040200 | Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu | Hazine Yardımı | 2017-2018 | 1 | 0 | 5830 | 0 | 1230 | 0 | 2900
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2900
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2899
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 1
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 193.2667
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.9655
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.9655
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not:
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2017H040200 Numaralı "Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) 2017H040050 Numaralı Taşkışla Hamam Restorasyonu Projesinden düşülerek eklenmek suretiyle 500.000,00.-TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
(2) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülerek eklenmek suretiyle 900.000,00.-TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.
*2018 Yılı içinde 2017H040200 Numaralı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesine eklenen toplam tutar 1.400.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.7.7.04 Sosyal Tesisler |  |  |  | : | 2899996.54
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 2899996.54
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA | [10 empty] | DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 0

## İMİD
EK:2
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
(Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.)
Açıklama:
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 1.1: Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.2: Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.
Stratejik Hedef 1.3: Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Stratejik Hedef 3.1: Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT Bütçesi, Döner Sermaye, Hibe vs.)
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 9490000
Hazine Yardımı |  | 9490000
Öz Gelir |  | 0
Hibe |  | (108.500,00)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: (Yatırım yürütülen alanlardaki örneğin; baraj sayısı ve toplam depolama hacmi, sulama ağı uzunluğu, üretim kapasitesi, türler itibarıyla karayolu uzunluğu, enerji üretim kapasitesi, türler itibarıyla okul, derslik, hastane sayı ve kapasitesi, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin kapasitesi, OSB-KSS sayısı gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak verilecektir.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ | [10 empty] | DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
Sıra No. | Taşıtın Cinsi |  | Plakası | Modeli | Markası |  | Sayı
[7 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe
T02 | Binek otomobil |  | 34 EBY 93 | 1990 | Doğan - Siyah |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 KKB 27 | 1990 | Doğan - Füme |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 KKB 29 | 1990 | Doğan - Füme |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 RMU 96 | 1993 | Opel Vectra - Lacivert |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0382 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0383 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0384 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0385 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0386 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0387 | 2007 | Renault Clio Symbol - Duman Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0388 | 2007 | Renault Clio Symbol - Platin Gri |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 ER 0390 | 2007 | Renault Clio Megane - Siyah |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YJ 5335 | 2009 | Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 32 | 2010 | Volkswagen Passat (Siyah) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 68 | 2010 | Volkswagen Passat (Siyah) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 YTU 64 | 2010 | Volkswagen Passat (Siyah) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil |  | 34 AZ 8563 | 2013 | Volkswagen Passat (Gri) |  |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil | [8 empty] | 1
T02 | Binek otomobil | [8 empty] | 1
[7 empty] | 4 | 0 | 0 | 13
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 RIZ 84 | 1999 | Ford - Beyaz - 14 Kişilik |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 3510 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 3520 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 VL 5108 | 2007 | Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 UH 5412 | 2007 | Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik |  |  |  |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) |  | 34 AV 8522 | 2012 | Mercedes Minibüs |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 5
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 AKZ 19 | 1985 | Dodge Kamyonet |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 AC 0266 | 1997 | Dodge Kamyonet (Kabinli) |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 EL 2576 | 2007 | Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 EL 2577 | 2007 | Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  | 34 ROZ 93 | 1999 | Peugeot |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 3 | 2
T09 | Panel |  | 34 ER 0389 | 2007 | Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik |  |  |  |  | 1
T09 | Panel |  | 34 UH 3517 | 2007 | Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
T10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) |  | 34 ARF 06 | 1985 | Magirus - 17 Kişilik |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 RIZ 77 | 1999 | Belde - 36 Kişilik |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2578 | 2007 | Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2579 | 2007 | Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2580 | 2007 | Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik |  |  |  |  | 1
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  | 34 EL 2581 | 2007 | Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 4
T11-b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) |  | 34 AC 0305 | 1997 | Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
T O P L A M |  |  |  |  | 37 Taşıt |  | 4 | 0 | 7 | 26
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ
Sıra No. | Taşıtın Cinsi |  | Plakası | Modeli | Markası |  | Sayı
[7 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe
T O P L A M |  |  |  |  | … Taşıt |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOT: | Yukarıda yer alan tablo 2017 Yılına ait Mevcut Taşıt Listesidir. İlgili tabloyu 31.12.2018 Tarihi itibariyle güncellemeniz gerekmektedir.
· 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: (2016 Yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarının tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave kapasite artışı)
· 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu: (Yıl içinde proje stokunda yapılan maliyet, ödenek vs. revizyonlarının genel seviyesi, program ödeneğine göre kuruluş toplamı ve sektörel olarak nakdi gerçekleşme seviyesiyle ilgili değerlendirmeler, düşükse nedenleri vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 9490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 7490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7490
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1410
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7426
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 581
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 64
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 829
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 73.4587
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : (Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik, ödenek yetersizliği, ödenek kesinti, iptal ve blokajları, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2016 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2017 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
KÜLTÜR 207 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | 0 | 0
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2016 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (333)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2016 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2016 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2016 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | 0 | (0)
2016 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
3. 2016 Yılı Proje Uygulamaları : (Bu bölümde, 2012 Yılı Yatırım Programında bir proje numarası alan her bir proje için Proje No. ve Proje Adı başlığı altında 2010 yılı uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda proje ile ilgili varsa revizyonlar ve nedenleri, projenin 2010 yılı harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi, uygulamada karşılaşılan proje bazındaki sorunlar, 2009 yılında tamamlanması programlanan ancak tamamlanamayan projelerin tamamlanamama nedenleri vs. belirtilecektir.)
1. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
2. …. (Proje No).... .…(Proje Adı)…. .…Projesi :
(Proje hakkında açıklama ve değerlendirmeler)
3. ………………... .….…………………………………...:
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018H033740 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 9490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2018H033740 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 7490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7490
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1410
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7426
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 581
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 64
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 829
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 73.4587
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2018H033740 numaralı Muhtelif İşler Projesi
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: (1) 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinden 2.000.000,00.-TL düşülmek suretiyle toplam 2.000.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile düşülmüştür.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 5582415.91
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 756593.38
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 761475.08
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 326455.1
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  |  | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 7426939.47
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 0
AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinden projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet : 108.000,00.- TL.) taşıttan, 2018 yılı içinde temin edilmemiş olup, 2018 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.
2018 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEN | [7 empty] | 2018 YILINDA GERÇEKLEŞEN
TAŞITIN CİNSİ |  |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | MİKTAR | BİRİM | TUTAR | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
T-2 Binek Otomobil |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 108500 |  | Adet
[9 empty] | Adet | 0
TOPLAM |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 108500 | 0 | Adet | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2015 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2016 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2012H040230 | Müze Tefrişatı | Hazine Yardımı | 2012-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2012H040230 | Müze Tefrişatı | Hazine Yardımı | 2012-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | ()
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2016 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2016 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2016 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2016 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not:
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 0
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 0
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 0
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2016 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA | [10 empty] | DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 0

## İMİD-2018 YILI TAŞIT LİSTESİ
MEVCUT EK TAŞITLAR LİSTESİ
BÜTÇE YILI : | 2018
KURUM ADI : | 38.10 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİRİM ADI : | Kurum İcmali
Sıra No | Taşıtın Cinsi | Plakası | Modeli | Markası | Yakıt Türü | SAYI
[6 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe | Toplam
T01-a | Binek otomobil (*) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01-b | Binek otomobil (**) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | Binek otomobil | 34 EBY 93 | 1990 | DOĞAN - SİYAH | Benzin | 1 |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil | 34 KKB 27 | 1990 | DOĞAN - FÜME | Benzin | 1 |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil | 34 KKB 29 | 1990 | DOĞAN - FÜME | Benzin | 1 |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil | 34 RMU 96 | 1993 | OPEL VECTRA - LACİVERT | Benzin | 1 |  |  |  | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0382 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - DUMAN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0383 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - DUMAN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0384 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - PLATİN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0385 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - PLATİN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0386 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - PLATİN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0387 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - DUMAN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0388 | 2007 | RENAULT CLIO SYMBOL - PLATİN GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 ER 0390 | 2007 | RENAULT MEGANE - SİYAH | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 YJ 5335 | 2009 | AUDİ-6 - SİYAH(PARLAK)(34 AA 04) | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 YTU 32 | 2010 | VOLKSWAGEN PASSAT- SİYAH | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 YTU 68 | 2010 | VOLKSWAGEN PASSAT- SİYAH | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 YTU 64 | 2010 | VOLKSWAGEN PASSAT- SİYAH | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T02 | Binek otomobil | 34 AZ 8563 | 2013 | VOLKSWAGEN PASSAT- GRİ | Dizel |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 4 | 0 | 0 | 13 | 17
T03 | Station-Wagon |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04 | Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 RIZ 84 | 1999 | FORD - BEYAZ - 14 KİŞİLİK | Dizel |  |  | 1 |  | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 UH 3510 | 2007 | FORD MİNİBÜS - BUZ BEYAZI - 13 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 UH 3520 | 2007 | FORD MİNİBÜS - BUZ BEYAZI - 13 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 VL 5108 | 2007 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER - MET. SEDEF SİYAH - 10 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 UH 5412 | 2007 | FORD MİNİBÜS - BUZ BEYAZI - 13 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T05 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 34 AV 8522 | 2012 | MERCEDES MİNİBÜS - SİYAH | Dizel |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 | 6
T06 | Kaptı-kaçtı (Arazi) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 34 AKZ 19 | 1985 | DODGE KAMYONET | Dizel |  |  | 1 |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 34 AC 0266 | 1997 | DODGE KAMYONET (KABİNLİ) | Dizel |  |  | 1 |  | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 34 EL 2576 | 2007 | ISUZU KAMYONET - NKR 55 - LOW - BEYAZ - 3 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T07 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 34 EL 2577 | 2007 | ISUZU KAMYONET - NKR W66 - STD - BEYAZ - 3 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
T08 | Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09 | Panel | 34 ER 0389 | 2007 | RENAULT KANGO - YANDAN CAMLI KAMYONET - YILDIZ GRİ - 4 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T09 | Panel | 34 UH 3517 | 2007 | FORD KAMYONET - KISA ŞASİ - 330M VAN - BUZ BEYAZI - 3 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
T10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) | 34 ARF 06 | 1985 | MAGİRUS - 17 KİŞİ | Dizel |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 AC 0305 | 1997 | OTOKAR - MAVİ BEYAZ- 41 KİŞİLİK | Dizel |  |  | 1 |  | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 RIZ 77 | 1999 | BELDE - 36 KİŞİLİK | Dizel |  |  | 1 |  | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 EL 2578 | 2007 | ISUZU - Q-BUS31 (TURKUAZ) - BEYAZ KUŞAKLI - 32 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 EL 2579 | 2007 | ISUZU - Q-BUS31 (TURKUAZ) - BEYAZ KUŞAKLI - 32 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 EL 2580 | 2007 | ISUZU - MD 27SA ROYBUS C A/C - BEYAZ - 28 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
T11 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 34 EL 2581 | 2007 | ISUZU - MD 27SA ROYBUS C A/C - BEYAZ - 28 KİŞİLİK | Dizel |  |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 6
T12 | Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13 | Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14 | Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15 | Ambulans (Tıbbi donanımlı) | 34 ROZ 93 | 1999 | PEUGEOT AMBULANS | Dizel |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
T16 | Ambulans arazi hizmetleri için |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T17 | Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T18 | Motorsiklet en az 45-250 cc.lik |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T19 | Motorsiklet en az 600 cc.lik |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T20 | Bisiklet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T21-a | Güvenlik önlemli binek otomobil |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T21-b | Güvenlik önlemli servis taşıtı |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T O P L A M | [5 empty] | 4 | 0 | 7 | 26 | 37
(*) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.
2015 YILINDA HURDAYA AYRILANLAR
Sıra No | Taşıtın Cinsi | Plakası | Modeli | Markası | Yakıt Türü | SAYI
[6 empty] | Bütçe | Döner Sermaye | Fon | Hibe | Toplam
NOT: | Yukarıda yer alan tablo 2018 Yılına ait Mevcut Taşıt Listesidir. İlgili tabloyu 31.12.2018 Tarihi itibariyle güncellemeniz gerekmektedir.

## SKS
EK:2
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
(Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.)
Açıklama:
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 1.1: Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.2: Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.
Stratejik Hedef 1.3: Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Stratejik Hedef 3.1: Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT Bütçesi, Döner Sermaye, Hibe vs.)
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 1410000
Hazine Yardımı |  | 0
Öz Gelir |  | 1410000
Hibe |  | (0,00)
Not:
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: (Yatırım yürütülen alanlardaki örneğin; baraj sayısı ve toplam depolama hacmi, sulama ağı uzunluğu, üretim kapasitesi, türler itibarıyla karayolu uzunluğu, enerji üretim kapasitesi, türler itibarıyla okul, derslik, hastane sayı ve kapasitesi, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin kapasitesi, OSB-KSS sayısı gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak verilecektir.)
· 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: (2016 Yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarının tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave kapasite artışı)
· 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu: (Yıl içinde proje stokunda yapılan maliyet, ödenek vs. revizyonlarının genel seviyesi, program ödeneğine göre kuruluş toplamı ve sektörel olarak nakdi gerçekleşme seviyesiyle ilgili değerlendirmeler, düşükse nedenleri vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 9490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2017 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 7490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (333)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7490
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1410
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7426
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 581
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 64
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 829
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 73.4587
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : (Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik, ödenek yetersizliği, ödenek kesinti, iptal ve blokajları, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar vs.)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018H033740 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 9490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2018H033740 | Muhtelif İşler | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 7490
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 1410
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (108)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7490
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 1410
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 7426
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 581
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 64
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 829
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 73.4587
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 89.9663
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler"
REVİZE:
EKLENEN:
* 2015 Yılı içerisinde 2015H035100numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenen toplam tutar 606.000,00.-TL'dir.
DÜŞÜLEN: 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinden 2.000.000,00.-TL düşülmek suretiyle toplam 2.000.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile düşülmüştür.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | : | 490848.45
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 17135.66
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 18762
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 54280
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 581026.11
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ - 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM | [6 empty] | 0 |  | 0
AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinden projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet : 108.000,00.- TL.) taşıttan, 2018 yılı içinde temin edilmemiş olup, 2018 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.
2018 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEN | [7 empty] | 2018 YILINDA GERÇEKLEŞEN
TAŞITIN CİNSİ |  |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | MİKTAR | BİRİM | TUTAR | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
T-2 Binek Otomobil |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 108500 |  | Adet
[9 empty] | Adet | 0
TOPLAM |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 108500 | 0 | Adet | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

## KÜTÜPHANE
EK:2
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
(Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.)
Açıklama:
2. Genel Değerlendirme
· Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak
· Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
· Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
· Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
· Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten
Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.
· Kuruluşun Misyonu:
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek
Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,
İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.
· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2016 – 2020), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
olarak belirlenmiştir.
Amaç 1: Araştırma Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 1.1: Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.2: Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarında araştırma projeleri ve ürünlerini üretmek.
Stratejik Hedef 1.3: Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Amaç 2: Eğitim – Öğretimde Lider Üniversite Olmak,
Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak,
Stratejik Hedef 3.1: Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2: Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 4: Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek ,
Stratejik Hedef 4.1: Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2: Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT Bütçesi, Döner Sermaye, Hibe vs.)
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe |  | 2500000
Hazine Yardımı |  | 2500000
Öz Gelir |  | 0
Hibe |  | (0,00)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-11 : 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: (Yatırım yürütülen alanlardaki örneğin; baraj sayısı ve toplam depolama hacmi, sulama ağı uzunluğu, üretim kapasitesi, türler itibarıyla karayolu uzunluğu, enerji üretim kapasitesi, türler itibarıyla okul, derslik, hastane sayı ve kapasitesi, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin kapasitesi, OSB-KSS sayısı gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak verilecektir.)
· 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: (2016 Yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarının tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave kapasite artışı)
· 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :
* Genel Yatırım Uygulama Durumu: (Yıl içinde proje stokunda yapılan maliyet, ödenek vs. revizyonlarının genel seviyesi, program ödeneğine göre kuruluş toplamı ve sektörel olarak nakdi gerçekleşme seviyesiyle ilgili değerlendirmeler, düşükse nedenleri vs.)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN TL)
SEKTÖR ADI |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI REVİZE PROGRAMI |  | Hazine Yardımı |  | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2500
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2494
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 6
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-11 : 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : (Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik, ödenek yetersizliği, ödenek kesinti, iptal ve blokajları, ödenek serbest bırakma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, onay, izin gibi bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon sorunları, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar vs.)
(BİN TL)
PROJE NO | PROJE ADI | FİNANSMAN KAYNAĞI | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |  | 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA |  | 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ
|  | (ÖZEL BÜTÇE) |  | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM | DIŞ | TOPLAM
2018H033280 | Yayın Alımları | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
REVİZE | EKLENEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( + ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
| DÜŞÜLEN | Hazine Yardımı | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ( - ) | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
2018H033280 | Yayın Alımları | Hazine Yardımı | 2018-2018 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
|  | Öz Gelir | [6 empty] | 0 | 0
|  | Hibe | [6 empty] | (0) | (0)
BLOKE | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 0
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2500
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 2494
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) | [6 empty] | Hazine Yardımı |  | 0 | 6
[7 empty] | Öz Gelir |  | 0 | 0
2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
|  |  |  | REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
|  |  |  | SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE |  |  |  |  | 0 | 99.76
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI | [6 empty] | Hibe |  | (0) | (0)
2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |  |  |  | PROGRAMINA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
|  |  |  | REVİZE PROGRAMA GÖRE |  |  |  |  | (0) | (0)
Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-11 : 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2018H033280 Numaralı "Yayın Alımları" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları |  |  |  | :
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri |  |  |  | : | 2494486.45
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları |  |  |  | : | 0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |  |  |  | : | 0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri |  |  |  | : | 0
Harcamalar Toplamı |  |  |  | : | 2494486.45
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM | [6 empty] | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
DOLDURUMASI GEREKEN ALANLAR SARI RENKLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.
TOPLAM
2014 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEN | [7 empty] | 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN
TAŞITIN CİNSİ |  |  | FİNANSMAN KAYNAĞI |  | MİKTAR | BİRİM | TUTAR | MİKTAR | BİRİM | TUTAR
T-2 Binek Otomobil |  |  | Hibe |  | 1 | Adet | 40000 |  | Adet
T-11 Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) |  |  | Hibe |  | 1 | Adet | 441000 |  | Adet | 0
TOPLAM |  |  | Hibe |  | 2 | Adet | 481000 | 0 | Adet | 0
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: